# KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN TALENTCONNECT

Thành viên

Lê Quốc Huy – 2305HTTB011	Nguyễn Như Hạ – 2305HTTA008

Đỗ Minh Hiếu – 2305HTTA009	Nguyễn Trần Quang Duy – 2405HTTB013

Mai Hoàng Anh – 2305HTTB001	Nguyễn Thị Ngân Hà – 2205HTTA019

# 1 Dự án TalentConnect và phạm vi thực hiện

TalentConnect là website kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng, có quản trị viên kiểm duyệt tin. Phiên bản trong bài tập tập trung vào quy trình đăng tin, tìm việc, nộp và xử lý hồ sơ [1].

Thời gian dự kiến từ 26/10 đến 18/12/2026, với 6 thành viên. Mỗi người dành 10 giờ một tuần; phân việc trước 8 giờ để còn thời gian xử lý phát sinh. Lịch, phân công và kinh phí là số dự tính cho bài tập.

## 1.1 Mục tiêu và chức năng

Đến ngày 18/12, sản phẩm cần chạy được trên máy trình diễn, hoàn thành các chức năng trong bảng dưới đây và có đủ tài liệu cài đặt, sử dụng, kiểm thử. Kinh phí chi bằng tiền không vượt 840.000 đồng.

| Mã | Chức năng | Yêu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| F01 | Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; phân biệt quyền của ba nhóm người dùng. Quản trị viên được cấp tài khoản riêng. |
| F02 | Hồ sơ ứng viên | Lưu thông tin cá nhân và CV dạng PDF, tối đa 5 MB; kiểm soát người được đọc hồ sơ. |
| F03 | Tin tuyển dụng | Nhà tuyển dụng tạo, sửa, đóng tin của mình; tin mới hoặc tin sửa nội dung phải được duyệt. |
| F04 | Tìm việc | Tìm theo từ khóa, địa điểm, ngành nghề; chỉ hiển thị tin đã duyệt và còn hạn. |
| F05 | Ứng tuyển | Mỗi ứng viên nộp một lần cho một tin; không nhận hồ sơ khi tin đã đóng hoặc hết hạn. |
| F06 | Xử lý hồ sơ | Nhà tuyển dụng xem hồ sơ thuộc tin của mình; chuyển từ Mới nộp sang Đang xem, rồi Mời phỏng vấn hoặc Từ chối. |
| F07 | Quản trị | Duyệt hoặc từ chối tin, khóa tài khoản; lưu người thực hiện và thời điểm xử lý. |

## 1.2 Những phần chưa thực hiện

Phiên bản này chưa có gợi ý việc làm bằng trí tuệ nhân tạo, công cụ tạo CV, trò chuyện trực tiếp, thanh toán, ứng dụng điện thoại hay thông báo qua thư điện tử. Tin được kiểm duyệt thủ công. Ứng viên xem kết quả ngay trong tài khoản; nhà tuyển dụng xử lý hồ sơ bằng danh sách thông thường.

Phạm vi được xác định cùng thời hạn, kinh phí và yêu cầu nghiệm thu. Các bước thực hiện gồm xem xét tính khả thi, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và cài đặt [2].

# 2 Lập kế hoạch dự án

## 2.1 Chia công việc và ước lượng thời gian

Công việc được chia theo sản phẩm cần bàn giao. Trước khi xếp lịch, xác định việc nào phải làm trước, việc nào có thể làm cùng nhau, rồi mới tính số giờ và giao người phụ trách. Cách lập kế hoạch này cũng được dùng trong hướng dẫn phân rã công việc của Microsoft [3].

Bảng tính theo giờ công của cả nhóm, không phải số giờ của riêng người chủ trì. Mỗi phần đã tính cả việc kiểm tra và sửa lỗi tại chỗ; 60 giờ ở mục M chỉ dành cho điều phối và rà soát chung.

| Mã | Công việc và sản phẩm | Giờ | Tuần | Thứ tự thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khởi động Kế hoạch và danh sách rủi ro | 18 | 1 | Bắt đầu dự án |
| B | Phân tích yêu cầu Đặc tả F01–F07 | 24 | 1 | Làm cùng A sau khi thống nhất mục tiêu |
| C | Thiết kế Bố cục màn hình, dữ liệu và phân quyền | 24 | 2 | Sau B |
| D | Thử nghiệm kỹ thuật Kết nối dữ liệu, đăng nhập và tải tệp | 18 | 2 | Sau B; làm cùng C |
| E | Tài khoản Đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 30 | 3 | Sau C và D |
| F | Hồ sơ và tìm kiếm Hồ sơ ứng viên, bộ lọc việc làm | 30 | 3–4 | Sau C và D; làm cùng E |
| G | Tin tuyển dụng Tạo, sửa và đóng tin | 30 | 4–5 | Sau E; làm cùng F |
| H | Ứng tuyển Nộp hồ sơ và cập nhật trạng thái | 36 | 5 | Sau F và phần tạo tin của G |
| I | Quản trị Duyệt tin và quản lý tài khoản | 24 | 6 | Sau G và H |
| J | Kiểm thử toàn hệ thống Danh sách lỗi và kết quả sửa lỗi | 42 | 6–7 | Sau H; bắt đầu khi có phần đầu của I |
| K | Cài đặt và dùng thử Bản trình diễn, biên bản dùng thử | 24 | 7–8 | Chuẩn bị trong tuần 7; dùng thử sau J |
| L | Bàn giao Hướng dẫn, báo cáo và bài trình bày | 24 | 8 | Sau J; hoàn thiện cùng K |
| M | Quản lý chung Họp, theo dõi và rà soát sản phẩm | 60 | 1–8 | Thực hiện trong suốt dự án |

Tổng cộng 384 giờ công. Phần tạo tin và đọc tin của G phải xong trong tuần 4 để H bắt đầu được ở tuần 5. Sáu giờ còn lại của G dùng cho đóng tin và sửa giao diện. Ở K, tuần 7 chỉ chuẩn bị máy và kịch bản; đợt dùng thử chính thức diễn ra trong tuần 8, sau khi J hoàn thành.

# 2.2 Tiến độ và các mốc bàn giao

Bốn vòng phát triển nối tiếp nhau, mỗi vòng hai tuần. Hai tuần đầu dành cho yêu cầu, thiết kế và thử công nghệ. Từ tuần 3, ưu tiên hoàn thành tài khoản, tin tuyển dụng và hồ sơ trước khi làm ứng tuyển. Cuối tuần 6 phải có đủ chức năng để hai tuần cuối tập trung kiểm thử và bàn giao.

Hình 1 Lịch công việc và các mốc bàn giao TalentConnect

| Mốc | Hạn hoàn thành | Nội dung cần đạt |
| --- | --- | --- |
| M1 | 06/11/2026 | Chốt yêu cầu, thiết kế dữ liệu và giao diện; thử được kết nối SQL Server, đăng nhập và tải CV. |
| M2 | 20/11/2026 | Có thể đăng nhập, lưu hồ sơ, tìm việc và tạo tin tuyển dụng trên dữ liệu mẫu. |
| M3 | 04/12/2026 | Hoàn thành F01–F07; chạy được quy trình từ duyệt tin đến xử lý ứng viên. |
| M4 | 18/12/2026 | Dùng thử đạt yêu cầu, sửa xong lỗi nghiêm trọng, cài lại và khôi phục dữ liệu thành công. |

Lịch các tuần: tuần 1 từ 26–30/10; tuần 2 từ 02–06/11; tuần 3 từ 09–13/11; tuần 4 từ 16–20/11; tuần 5 từ 23–27/11; tuần 6 từ 30/11–04/12; tuần 7 từ 07–11/12; tuần 8 từ 14–18/12/2026.

Các việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ là thiết kế dữ liệu, phân quyền, tạo tin và ứng tuyển. Nếu một việc trong chuỗi này chậm quá một ngày làm việc, Huy cần sắp lại người hỗ trợ ngay. Biểu đồ thể hiện thời gian theo tuần; số giờ chi tiết vẫn theo bảng công việc ở mục 2.1.

# 2.3 Quỹ thời gian và kinh phí

## Quỹ thời gian

Sáu người làm trong 8 tuần, mỗi người có thể dành 10 giờ một tuần, nên tổng quỹ thời gian là 480 giờ. Kế hoạch sử dụng 384 giờ, còn 96 giờ chưa phân việc. Phần này dùng khi cần học thêm công nghệ, sửa lỗi hoặc bù thời gian trùng lịch học.

| Nội dung | Cách tính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Quỹ thời gian của cả nhóm | 6 người × 8 tuần × 10 giờ | 480 giờ |
| Thời gian đã phân việc | 6 người × 8 tuần × 8 giờ | 384 giờ |
| Thời gian dự phòng | 480 − 384 | 96 giờ |
| Tỷ lệ dự phòng trong quỹ thời gian | 96 ÷ 480 | 20% |

Từ tuần 1 đến tuần 7, mỗi tuần có 42 giờ cho các phần A–L và 6 giờ quản lý chung. Tuần cuối bố trí 30 giờ hoàn thiện sản phẩm, 18 giờ rà soát hồ sơ và chuẩn bị trình bày. Cả tám tuần đều dùng 48 giờ, khớp tổng 384 giờ trong kế hoạch.

## Dự toán chi phí

| Khoản chi | Cơ sở dự tính | Số tiền đồng |
| --- | --- | --- |
| Máy tính, phần mềm | Dùng máy sẵn có và công cụ miễn phí phù hợp học tập | 0 |
| Máy chủ trình diễn nếu cần | Tối đa 200.000 đồng/tháng trong 2 tháng | 400.000 |
| Lưu trữ bản sao | Khoản dành cho toàn dự án | 100.000 |
| In và đóng báo cáo | Khoản dành cho bản nộp | 100.000 |
| Kết nối và chi phí nhỏ | Hỗ trợ buổi trình diễn | 100.000 |
| Cộng | 400.000 + 100.000 + 100.000 + 100.000 | 700.000 |
| Dự phòng | 20% của 700.000 đồng | 140.000 |
| Tổng kinh phí | 700.000 + 140.000 | 840.000 |

Đây là khoản dự tính, chưa phải báo giá của nhà cung cấp. Phương án chính là chạy trên máy của nhóm; chỉ thuê máy chủ nếu thật sự cần, kết nối được SQL Server và không vượt kinh phí.

Công sức của thành viên không chi trả bằng tiền. Nếu quy đổi minh họa theo 50.000 đồng một giờ, 384 giờ tương ứng 19.200.000 đồng; khoản này được ghi riêng, không cộng vào 840.000 đồng. Huy theo dõi các khoản chi. Mọi lần dùng quỹ dự phòng hoặc chi trên 200.000 đồng cần cả nhóm thống nhất trước.

# 3 Rủi ro và cách xử lý

Hai việc cần kiểm tra sớm nhất là quyền đọc CV và khả năng lưu hồ sơ ứng tuyển chính xác. Nếu xử lý sai, hệ thống có thể lộ thông tin cá nhân hoặc tạo nhiều hồ sơ trùng nhau. Những rủi ro còn lại chủ yếu liên quan đến thời gian của thành viên, yêu cầu phát sinh và máy trình diễn.

| Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Cách xử lý | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thêm chức năng giữa chừng | Cao | Cao | Chốt F01–F07 từ đầu. Việc mới trên 4 giờ phải tính lại ảnh hưởng đến lịch, nhân sự và kinh phí. | Huy |
| Người không có quyền đọc được CV | Vừa | Cao | Thử thay mã hồ sơ ngay ở tuần 2. Kiểm tra quyền tại máy chủ, không chỉ ẩn nút trên giao diện. | Hiếu |
| Nộp hồ sơ trùng hoặc ghi dữ liệu thiếu | Vừa | Cao | Đặt ràng buộc chống trùng; thử hai lần nộp đồng thời. Lỗi dữ liệu phải sửa trước khi cho dùng thử. | Anh |
| Thành viên bận thi hoặc nghỉ | Cao | Vừa | Có người dự phòng đã đọc phần việc. Chuyển giao khi vắng hơn hai ngày làm việc. | Huy |
| Giao diện và máy chủ không khớp | Vừa | Vừa | Thống nhất dữ liệu trao đổi từ tuần 2; ghép và chạy thử từng phần mỗi tuần. | Duy |
| Máy trình diễn không chạy được | Vừa | Vừa | Cài thử và phục hồi bản sao trong tuần 7–8. Chuẩn bị phương án trình diễn trong mạng nội bộ. | Huy |
| Dồn kiểm thử vào cuối kỳ | Vừa | Cao | Kiểm tra ngay khi từng chức năng hoàn thành. Từ cuối tuần 6 chỉ sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu. | Hà |

## 3.1 Khi có yêu cầu thay đổi

Hạ ghi nội dung đề nghị và lý do. Người phụ trách kỹ thuật tính số giờ, phần dữ liệu phải sửa và ca kiểm thử cần bổ sung. Huy đối chiếu với thời gian còn lại rồi cùng nhóm quyết định làm ngay, thay thế một việc tương đương hoặc để sang giai đoạn sau. Nếu thay đổi ảnh hưởng yêu cầu nộp bài, cần trao đổi với giảng viên.

Ví dụ, ở tuần 5 có đề nghị thêm thư điện tử báo kết quả, ước tính cần 12 giờ. Vì ứng viên đã xem được trạng thái trong tài khoản, phần này có thể để lại sau. Nếu vẫn thực hiện thì phải chỉ rõ lấy 12 giờ từ đâu và ai nhận việc, thay vì đưa thêm vào lịch hiện có.

## 3.2 Theo dõi hằng tuần

Cuối tuần ghi lại việc đã xong, giờ đã dùng, lỗi còn tồn và thời gian cần cho phần còn lại. Khi dự kiến vượt 384 giờ hoặc 840.000 đồng, phải sắp lại kế hoạch và ghi rõ phần dự phòng sử dụng. Nếu thời gian dự phòng còn dưới 24 giờ, dừng nhận chức năng mới để tập trung cho bản nộp.

# 3.3 Kiểm thử và điều kiện nghiệm thu

Hà chuẩn bị ca kiểm thử từ lúc viết yêu cầu. Người lập trình tự kiểm tra phần mình làm, sau đó nhờ một thành viên khác chạy lại. Đợt kiểm thử toàn hệ thống ở tuần 6–7 dùng để kiểm tra sự liên kết giữa các phần, quyền truy cập và những lỗi đã sửa. Cách làm này đưa kiểm tra an toàn vào cả quá trình phát triển, phù hợp với hướng dẫn của NIST [10].

| Nội dung kiểm tra | Yêu cầu đạt |
| --- | --- |
| Tài khoản và đăng nhập | Đúng vai trò mới được truy cập. Đăng xuất làm phiên đăng nhập hết hiệu lực. Không cho tự đăng ký tài khoản quản trị. |
| Tệp CV | Nhận PDF hợp lệ tối đa 5 MB; từ chối tệp sai loại, giả đuôi hoặc quá dung lượng. Không đọc được CV qua đường dẫn công khai. |
| Quyền sở hữu | Thay mã hồ sơ hoặc mã tin không làm lộ dữ liệu của người khác; không được sửa tin không thuộc mình. |
| Duyệt và hiển thị tin | Tin chờ duyệt, bị từ chối, đã đóng hoặc hết hạn không hiện trong kết quả tìm kiếm; sửa nội dung phải duyệt lại. |
| Tìm kiếm | Trả đúng kết quả theo bộ lọc, phân trang đúng; có thông báo khi không tìm thấy việc phù hợp. |
| Ứng tuyển | Nộp được vào tin hợp lệ. Hai yêu cầu nộp đồng thời của cùng ứng viên chỉ tạo một hồ sơ cho cùng tin. |
| Trạng thái và nhật ký | Chỉ nhà tuyển dụng sở hữu tin được xử lý hồ sơ; chuyển trạng thái đúng thứ tự. Ghi lại thao tác quản trị. |
| Tốc độ và khôi phục | Với 1.000 tin mẫu, 20 người dùng đồng thời, ít nhất 95% lượt tìm kiếm phản hồi dưới 2 giây. Khôi phục được bản sao và chạy lại theo hướng dẫn. |

## Dùng thử và bàn giao

Trong tuần 8, Hạ tổ chức dùng thử theo ba vai trò. Người thử thực hiện quy trình tìm và nộp hồ sơ, tạo tin và xử lý ứng viên, duyệt tin và khóa tài khoản. Phiếu kết quả ghi dữ liệu nhập, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và lỗi gặp phải. Người thử không trực tiếp viết chức năng đang được đánh giá.

Chỉ nghiệm thu khi F01–F07 đều đạt, các trường hợp truy cập sai quyền đều bị chặn và không còn lỗi làm dừng quy trình, sai dữ liệu hoặc lộ hồ sơ. Lỗi trình bày nhỏ có thể ghi nhận để sửa sau nếu đã giao người xử lý và hẹn ngày hoàn thành. Thời gian phản hồi phải được đo trên cấu hình máy có ghi lại, không nhận xét bằng cảm giác.

Hồ sơ bàn giao gồm mã nguồn có đánh dấu phiên bản, lệnh tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu, dữ liệu mẫu, đặc tả, sơ đồ dữ liệu, bảng phân quyền, kết quả kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và sử dụng, bản sao dữ liệu cùng biên bản khôi phục.

# 4 Bố trí nhân sự

Mỗi thành viên có một phần việc chính và tham gia kiểm tra chéo. Phân công dưới đây dựa trên yêu cầu của từng công việc; đầu tuần 1 cần trao đổi lại theo sở trường và lịch học thực tế. Những phần khó như phân quyền, ứng tuyển và dữ liệu phải có thêm người hiểu cách xử lý để tránh phụ thuộc vào một cá nhân [2], [4].

| Thành viên | Vai trò chính | Công việc phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Lê Quốc Huy 2305HTTB011 | Nhóm trưởng, tích hợp | Lập kế hoạch, chia việc, theo dõi tiến độ; ghép các phần của ứng dụng, chuẩn bị máy và bản trình diễn. Chủ trì A, K, M. |
| Nguyễn Như Hạ 2305HTTA008 | Phân tích và tài liệu | Viết yêu cầu, thống nhất quy trình; kiểm tra nghiệp vụ, tổ chức dùng thử, hoàn thiện hướng dẫn và báo cáo. Chủ trì B, L. |
| Đỗ Minh Hiếu 2305HTTA009 | Lập trình máy chủ | Thử công nghệ, làm đăng nhập và phân quyền, xử lý nộp hồ sơ và trạng thái ứng tuyển. Chủ trì D, E, H. |
| Nguyễn Trần Quang Duy 2405HTTB013 | Thiết kế và giao diện | Thiết kế bố cục, xây màn hình hồ sơ và tìm việc; nối giao diện với máy chủ, kiểm tra trên điện thoại và máy tính. Chủ trì C, F. |
| Mai Hoàng Anh 2305HTTB001 | Cơ sở dữ liệu và tuyển dụng | Thiết kế bảng, ràng buộc và truy vấn; làm quản lý tin, kiểm duyệt, sao lưu và khôi phục. Chủ trì G, I. |
| Nguyễn Thị Ngân Hà 2205HTTA019 | Kiểm thử | Lập ca kiểm thử, tạo dữ liệu mẫu, kiểm tra từng phần và toàn hệ thống, theo dõi lỗi và tổng hợp kết quả. Chủ trì J. |

## 4.1 Cách giao việc và hỗ trợ

Hiếu phụ trách mẫu đăng nhập và quyền đọc CV; Anh kiểm tra ràng buộc dữ liệu, Hà thử các trường hợp truy cập sai quyền và nộp trùng. Nếu mẫu chưa đạt ở tuần 2, Huy bố trí làm cùng và giảm chức năng phụ trước khi tiếp tục.

Chuỗi việc của Hạ đi từ yêu cầu đến dùng thử và báo cáo; Duy từ bố cục đến giao diện hoàn chỉnh; Anh từ thiết kế dữ liệu đến tuyển dụng và khôi phục. Hà viết ca kiểm thử ngay từ đầu, không chờ đến khi lập trình xong. Nhờ vậy, mỗi người có việc liên tục trong cả tám tuần.

Hiếu và Anh hỗ trợ nhau ở máy chủ và dữ liệu; Duy và Huy hỗ trợ ở giao diện và tích hợp; Hạ và Hà hỗ trợ ở nghiệp vụ, kiểm thử và tài liệu. Khi một người dự kiến phải làm quá 10 giờ trong tuần, ưu tiên chuyển bớt việc thay vì mặc định tăng giờ.

# 4.2 Trách nhiệm và phân bổ giờ công

Ma trận RACI dùng bốn ký hiệu: R là người thực hiện; A là người chịu trách nhiệm cuối cùng; C là người được hỏi ý kiến; I là người được thông báo. Mỗi hàng có một A. Bảng này ghi trách nhiệm theo giai đoạn; người chủ trì từng phần A–M đã nêu ở mục 4.

| Giai đoạn | Huy | Hạ | Hiếu | Duy | Anh | Hà |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi động và quản lý | A/R | R | C | I | I | C |
| Phân tích yêu cầu | C | A/R | C | R | C | R |
| Thiết kế và thử kỹ thuật | R | C | R | A/R | R | C |
| Xây dựng chức năng | R | R | A/R | R | R | R |
| Kiểm thử toàn hệ thống | R | R | R | R | R | A/R |
| Cài đặt và dùng thử | A/R | R | R | R | R | R |
| Bàn giao | R | A/R | R | R | R | R |

## Phân bổ theo người và giai đoạn

Đơn vị là giờ công. QL gồm khởi động và quản lý A, M; PT là phân tích B; TK là thiết kế và thử kỹ thuật C, D; XD là xây dựng E–I; KT là kiểm thử toàn hệ thống J; BG là cài đặt, dùng thử và bàn giao K, L.

| Người | QL | PT | TK | XD | KT | BG | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huy | 30 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 64 |
| Hạ | 12 | 12 | 4 | 14 | 8 | 14 | 64 |
| Hiếu | 8 | 2 | 10 | 34 | 6 | 4 | 64 |
| Duy | 8 | 3 | 12 | 31 | 6 | 4 | 64 |
| Anh | 8 | 3 | 8 | 34 | 7 | 4 | 64 |
| Hà | 12 | 2 | 2 | 27 | 9 | 12 | 64 |
| Cộng | 78 | 24 | 42 | 150 | 42 | 48 | 384 |

Mỗi người có 64 giờ đã giao và 16 giờ dự phòng trong tám tuần. Cột XD gồm cả lập trình, kiểm tra từng chức năng và chuẩn bị dữ liệu liên quan; không có nghĩa mọi thành viên đều viết mã với khối lượng như nhau.

Đầu mỗi tuần, chia việc thành phần nhỏ khoảng 1–4 giờ và kiểm tra để mỗi người nhận tối đa 8 giờ theo kế hoạch. Phần quản lý và kiểm thử cũng phải ghi vào quỹ này. Hai giờ còn lại chỉ dùng khi cần, có ghi nhận lý do và người nhận việc.

# 5 Lựa chọn giải pháp

## 5.1 Chiến lược thực hiện

Có ba hướng phù hợp để cân nhắc: tự xây dựng, dùng hệ quản trị nội dung kèm tiện ích tuyển dụng, hoặc dùng nền tảng ít phải viết mã. Bảng dưới đây so sánh theo nhu cầu của TalentConnect; các nhận xét cần được kiểm tra lại khi chọn một sản phẩm cụ thể.

| Tiêu chí | Tự xây dựng | Hệ quản trị nội dung | Nền tảng ít mã |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy trình tuyển dụng | Tự thiết kế theo yêu cầu của đề tài | Phải kiểm tra tiện ích có hỗ trợ đủ quy trình hay không | Cần kiểm tra giới hạn xử lý và tùy chỉnh |
| Quyền truy cập CV | Chủ động xây và kiểm tra ở máy chủ | Phụ thuộc thiết kế của tiện ích | Phụ thuộc khả năng phân quyền của nền tảng |
| Làm bản đầu | Cần nhiều thời gian lập trình | Có thể nhanh nếu tiện ích phù hợp | Có thể nhanh với chức năng đơn giản |
| Chi phí và duy trì | Chủ yếu là công sức và máy chạy | Cần kiểm tra phí tiện ích, cập nhật và lưu trữ | Cần kiểm tra phí theo tài khoản và dữ liệu |
| Yêu cầu học phần | Thể hiện được phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử | Nhiều phần đã có sẵn, khó trình bày đóng góp nếu ít tùy chỉnh | Thuận tiện làm mẫu; cần kiểm tra khả năng bàn giao mã và dữ liệu |

Chọn tự xây dựng. Lý do là nhóm cần làm rõ quy trình phát triển phần mềm, đồng thời kiểm soát được quyền đọc hồ sơ, quy tắc nộp một lần và việc duyệt tin. Hướng này cũng nối tiếp nền tảng React, Node.js và SQL Server trong báo cáo gốc [1].

## Thứ tự triển khai

Làm tài khoản và dữ liệu trước, sau đó đến tin tuyển dụng, hồ sơ và tìm kiếm. Khi những phần này chạy được mới hoàn thiện ứng tuyển, xử lý trạng thái và quản trị. Cuối mỗi vòng có một bản chạy để kiểm tra, thay vì chờ ghép tất cả vào cuối kỳ.

Máy chủ dùng một ứng dụng chia thành các phần nghiệp vụ, cùng truy cập một cơ sở dữ liệu. Quy mô bài tập chưa cần tách nhiều dịch vụ hoặc bổ sung hệ thống xử lý phân tán. Nếu chậm tiến độ, giữ nguyên các chức năng bắt buộc và bỏ phần trang trí giao diện chưa cần thiết.

Khả năng dùng công nghệ được kiểm tra ở tuần 2 bằng ba việc: kết nối SQL Server, đăng nhập có phân quyền và tải CV. Nếu chưa làm được, phải thu hẹp chức năng phụ và dành người hỗ trợ trước khi chuyển sang lập trình diện rộng.

# 5.2 Môi trường và cách tổ chức hệ thống

Hình 2 Cách tổ chức ba tầng của TalentConnect

| Thành phần | Lựa chọn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Giao diện | React, TypeScript, Tailwind CSS | Xây các màn hình và dùng lại thành phần giao diện [6]. |
| Máy chủ | Node.js 24 LTS và Express | Xử lý nghiệp vụ, đăng nhập và phân quyền. Chọn nhánh được hỗ trợ dài hạn, chốt phiên bản sau khi thử [7]. |
| Dữ liệu | SQL Server 2022 Developer | Giữ nền tảng của báo cáo gốc; dùng cho phát triển, kiểm thử và trình diễn ngoài môi trường vận hành thực tế [8]. |
| Công cụ | VS Code, Git, Postman | Viết mã, quản lý thay đổi và kiểm tra giao tiếp với máy chủ. |
| Máy chạy | Máy cá nhân; máy trình diễn dự kiến có RAM 16 GB | Thử cấu hình ở tuần 2; không coi cấu hình dự kiến là bảo đảm tốc độ. |

Giao diện trao đổi với máy chủ qua giao diện lập trình ứng dụng, viết tắt là API. Máy chủ kiểm tra quyền trước khi đọc hoặc sửa dữ liệu. CV đặt ngoài thư mục công khai, nên biết đường dẫn tệp cũng chưa đủ để tải hồ sơ.

Dữ liệu gồm tài khoản, hồ sơ ứng viên, doanh nghiệp, tin tuyển dụng, đơn ứng tuyển, ngành nghề, địa điểm và nhật ký. Đặt ràng buộc duy nhất cho cặp ứng viên và tin; thao tác nộp hồ sơ phải lưu đầy đủ hoặc hủy toàn bộ nếu có lỗi.

Mật khẩu được băm bằng thuật toán chuyên dụng. Phiên đăng nhập lưu ở máy chủ và hủy khi đăng xuất. Kết nối qua mạng dùng HTTPS, hạn chế thử mật khẩu nhiều lần và kiểm tra dữ liệu nhập theo hướng dẫn bảo mật của Express [9]. Tài khoản, mật khẩu kết nối không đưa vào kho mã.

Mỗi người phát triển trên máy riêng; môi trường kiểm thử và trình diễn dùng cấu hình, tài khoản dữ liệu riêng. Khi cài đặt cần có tệp khóa phiên bản thư viện, lệnh tạo cơ sở dữ liệu, dữ liệu mẫu và hướng dẫn chạy. Trước bàn giao phải cài lại từ đầu và thử khôi phục bản sao.

# 5.3 Phương pháp phát triển và kết luận

Giữ mô hình xoắn ốc như báo cáo gốc. Mỗi vòng bắt đầu bằng mục tiêu và vấn đề cần giải quyết, sau đó thử cách xử lý, xây chức năng, kiểm tra kết quả rồi mới lên việc cho vòng tiếp theo. Điểm chính của mô hình này là giảm rủi ro qua từng vòng, không chỉ chia thời gian thành nhiều đợt [5].

| Vòng | Việc cần giải quyết | Kết quả cuối vòng |
| --- | --- | --- |
| 1 Tuần 1–2 | Phạm vi có vừa sức không; công nghệ, dữ liệu và quyền truy cập có làm được không. | Yêu cầu, bố cục màn hình, sơ đồ dữ liệu và mẫu đăng nhập, tải CV, kết nối SQL Server. |
| 2 Tuần 3–4 | Tài khoản, hồ sơ, tìm kiếm và tạo tin có ghép được với nhau không. | Bản thử nghiệm cho phép đăng nhập, lưu CV, tạo tin và tìm việc. |
| 3 Tuần 5–6 | Nộp hồ sơ có trùng không; người dùng có xem nhầm hồ sơ của nhau không. | Đủ F01–F07; thử được nộp đồng thời và truy cập sai quyền; dừng thêm chức năng. |
| 4 Tuần 7–8 | Hệ thống có ổn định, dùng được và cài lại được không. | Kết quả kiểm thử, bản trình diễn, hướng dẫn và hồ sơ bàn giao. |

## Cách làm việc trong mỗi vòng

Đầu tuần họp khoảng 30 phút để chọn việc và chia người. Giữa tuần cập nhật ngắn những khó khăn cần hỗ trợ; cuối tuần dành tối đa 45 phút chạy thử hoặc rà soát sản phẩm. Thời gian họp nằm trong mục M, không tính thêm ngoài 384 giờ.

Một việc chỉ được coi là xong khi chạy đúng, có người khác kiểm tra, các ca thử liên quan đều đạt và tài liệu đã sửa theo. Mã mới được rà soát trước khi ghép vào bản chung. Cuối mỗi vòng lưu lại phiên bản mã, dữ liệu và tài liệu tương ứng để có thể kiểm tra hoặc quay lại khi cần.

## 6 Kết luận

Trong 8 tuần, TalentConnect tập trung hoàn thành quy trình tuyển dụng cơ bản. Kế hoạch sử dụng 384 giờ của 6 thành viên, dành 96 giờ cho phát sinh và giữ kinh phí trong 840.000 đồng. Kết quả được đánh giá bằng bản chạy, biên bản kiểm thử và hồ sơ bàn giao.

Trước khi bắt đầu, cần thống nhất lịch học, phần việc của từng người và máy trình diễn. Đến cuối tuần 2 phải kiểm chứng được các vấn đề kỹ thuật chính. Nếu chưa đạt, điều chỉnh ngay ở thời điểm này sẽ dễ hơn việc dồn sửa lỗi vào hai tuần cuối.